**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2024 годы» за счет средств всех источников за 2019 г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | **9809,1** | **8818,1** |
| областной бюджет | 635,6 | 635,6 |
| районный бюджет | 304,3 | 304,3 |
| Местный бюджет | 8869,2 | 7878,2 |
| средства внебюджетных источников2 | 0 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 1 "Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет"** | **Всего** | **3254,0** | **2843,6** |
| **областной бюджет** | **627,8** | **627,8** |
| **Районный бюджет** | **304,3** | **304,3** |
| Местный бюджет | **2321,9** | **1911,5** |
| **средства внебюджетных источников** | **0** | **0** |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения» | Всего | 304,3 | 304,3 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 304,3 | 304,3 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения» | Всего | 849,8 | 849,8 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 849,8 | 849,8 |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | Всего | 1403,2 | 1031,1 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1403,2 | 1031,1 |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Основное мероприятие «Благоустройство улицы Георгиевская д. Георгиевка» |  |  |  |
| Всего | 696,8 | 658,5 |
| Областной бюджет | 627,8 | 627,8 |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 69,0 | 30,7 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет** | **Всего** | **5960,7** | **5536,5** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** |
| **Местный бюджет** | **5960,7** | **5536,5** |
| **Средства внебюджетных источников** | **0** | **0** |
|  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения» | Всего | 192,9 | 191,2 |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 192,9 | 191,2 |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения.» | Всего | 5767,8 | 5345,3 |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 5767,8 | 5345,3 |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
|  | **Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет"** | Всего | **12,0** | **0** |
| областной бюджет | **0** | **0** |
| Районный бюджет | **0** | **0** |
| Местный бюджет | **12,0** | **0** |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении» | Всего | 12,0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 12,0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
|  | **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельский совет"** | **всего** | **582,4** | **438,0** |
| областной бюджет | **7,7** | **7,7** |
| Районный бюджет | **0** | **0** |
| Местный бюджет | **574,6** | **430,3** |
| Средства внебюджетных источников | **0** | **0** |
|  | Основное мероприятие 1  подпрограммы 4 «Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета» | Всего | 29,0 | 29,0 |
| областной бюджет | 7,7 | 7,7 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 21,3 | 21,3 |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4 «Ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 6,3 | 5,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 6,3 | 5,3 |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 4 «Прочие мероприятия сельского поселения» | Всего | 303,8 | 226,1 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный  бюджет | 303,8 | 226,1 |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих поселения» | всего | 104,5 | 87,1 |
| областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный  бюджет | 104,5 | 87,1 |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 5 Подпрограммы 4 «Ремонт административного здания с.Павловка» | всего | 63,7 | 20,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный  бюджет | 63,7 | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 6 подпрограммы 4  «Обслуживание муниципального долга» | всего | 5,0 | 0,1 |
| областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный  бюджет | 5,0 | 0,1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | «Мероприятия по подготовке генеральных планов, правил землепользования и застройки территории сельского поселения» | всего | 70,0 | 70,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Местный  бюджет | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Коновалова С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2020 года