**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеруктинский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 июля 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода 2019 года (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2024 годы» | Х | Х | Х | **9249,6** | **4524,3** | **49** |  |
|  | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Х | Х | Х | **2317,4** | **1102,9** | **48** |  |
|  | **Основное мероприятие 2**  «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения» | 911 | 0503 | 0110220010 | 824,7 | 515,2 | 62 |  |
|  | **Основное мероприятие 3**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 911 | 0503 | 0110399999 | 1493,6 | 587,7 | 39 |  |
|  | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Х | Х | Х | **6733,9** | **3366,9** | **50** |  |
|  | **Основное мероприятие 2** «Создание условий и проведение мероприятий направленных на развитие культуры сельского поселения» | 911 | 0801 | 0120209100 | 6733,9 | 3366,9 | 50 |  |
|  | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Х | Х | Х | **12,0** | **0** | **0** |  |
|  | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении | 911 | 0314 | 0130120040 | 12,0 | 0 |  |  |
|  | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Х | Х | Х | **186,3** | **54,5** | **29** |  |
|  | **Основное мероприятие 1**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | 911 | 0113 | 01401S6790 | 29,0 | 0 | 0 |  |
|  | **Основное мероприятие 2**  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | 911 | 0113 | 0140220080 | 6,3 | 0 | 0 |  |
|  | **Основное мероприятие 4**  «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих поселения» | 911 | 1001 | 0140420370 | 150,00 | 54,5 | 36 |  |
|  | **Основное мероприятие 6**  «Обслуживание муниципального долга» | 911 | 1301 | 0140620090 | 1,0 | 0 | 0 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 24% - по итогам отчетного года.

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Команов

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Коновалова