**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2025 годы»**

**за счет средств иных источников**

**на 01 января 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (12 месяцев)  ( руб.) | | |
| Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2025 годы» | **Всего** | **1 060 601,14** | **1 015 157,84** | **95,7** |
| федеральный бюджет | **273 561,61** | **273 561,61** | **100** |
| бюджет Липецкой области (областной бюджет) | **74 277,53** | **33 950,50** | **45 ,7** |
| районный бюджет | **712 762,00** | **707 645,73** | **99,3** |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | **Всего** | **1 000 721,59** | **995 605,32** | **99,5** |
| федеральный бюджет | 273 561,61 | 273 561,61 | 100 |
| бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 14 397,98 | 14 397,98 | 100 |
| районный бюджет | 712 762,00 | 707 645,73 | 99,3 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие** **1**  «Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения» | **Всего** | **712 762,00** | **707 645,73** | **99,3** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| районный бюджет | **712 762,00** | **707 645,73** | **99,3** |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие** 5  «Благоустройство сельской территории в селе Новочеркутино» | **Всего** | 102 063,51 | 102 063,51 | 100 |
| федеральный бюджет | 96 960,33 | 96 960,33 | 100 |
| бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 5 103,18 | 5 103,18 | 100 |
| районный бюджет |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие** 6  «Благоустройство сельской территории в селе Александровка» | **Всего** | 185 896,08 | 185 896,08 | 100 |
| федеральный бюджет | 176 601,28 | 176 601,28 | 100 |
| бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 9 294,80 | 9 294,80 | 100 |
| районный бюджет |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 6 | **Подпрограмма 4.**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | **Всего** | **59 879,55** | **19 552,52** | **32,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 59 879,55 | 19 552,52 | 32,6 |
| районный бюджет |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1**  «Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | **Всего** | 19 553,55 | 19 552,52 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 19 553,55 | 19 552,52 | 100 |
| районный бюджет |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 8 | **Основное мероприятие 9**  «Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем» | **Всего** | 40 326,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 40 326,00 | 0,00 |  |
| районный бюджет |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Зюзина

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина