**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеруктинский сельсовет на 2019-2026 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 января 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной  классификации | | | Расходы отчетного периода  (12 месяцев) (руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджет |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2026 годы» | Всего | Х | Х | Х | **14 100 272,00** | **10 717 571,67** | **76,0** |  |
| администрация сельского поселения |  |  |  | **14 100 272,00** | **10 717 571,67** | **76,0** |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2 863 070,00** | **2 823 998,00** | **98,6** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | **2 863 070,00** | **2 823 998,00** | **98,6** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2**  «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 0503 | 01 1 02 00000 | 1 329 075,00 | 1 290 006,48 | 97,0 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | администрация сельского поселения | 911 | 0503 | 01 1 03 00000 | 1 533 995,00 | 1 533 991,52 | 100 |  |
| 5 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **10 620 588,0** | **7 286 059,00** | **68,6** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | **10 620 588,0** | **7 286 059,00** | **68,6** |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2** «Создание условий и проведение мероприятий направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 0801 | 01 2 02 00000 | 7 286 059,00 | 7 286 059,00 | 100 |  |
| 7 | **Основное мероприятие 3** «Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция зданий в сфере культуры» | администрация сельского поселения | 911 | 0801 | 01 2 03 00000 | 3 334 529,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг |
| 8 | **Подпрограмма 3.**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **23 275,00** | **23 275,00** | **100** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | **23 275,00** | **23 275,00** | **100** |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1**  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | администрация сельского поселения | 911 | 0310 | 01 3 01 00000 | 23 275,00 | 23 275,00 | 100 |  |
| 10 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **593 339,00** | **584 239,67** | **98,5** |  |
| администрация сельского поселения |  |  |  | **593 339,00** | **584 239,67** | **98,5** |  |
| 11 | **Основное мероприятие 1**  «Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 01 00000 | 13 676,00 | 13 675,53 | 100 |  |
| 12 | **Основное мероприятие 2**  «Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 02 00000 | 7 444,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствует основания для платежа членских взносов |
| 13 | **Основное мероприятие 3**  «Прочие мероприятия в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 03 00000 | 443 094,00 | 441 439,76 | 99,6 |  |
| 14 | **Основное мероприятие 3**  «Прочие мероприятия в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 911 | 0412 | 01 4 03 00000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |  |
| 15 | **Основное мероприятие 4**  «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 1001 | 01 4 04 00000 | 117 125,00 | 117 124,38 | 100 |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Зюзина

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина