**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеруктинский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 января 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной  классификации | | | Расходы отчетного периода (9 месяцев) (руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджет |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2024 годы» | Всего | Х | Х | Х | **9 449 349,00** | **9 361 833,52** | **99,1** |  |
| администрация сельского поселения |  |  |  | 9 449 349,00 | 9 361 833,52 | 99,1 |  |
|  | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2 481 430,00** | **2 395 093,3** | **96,5** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | 2 481 430,00 | 2 395 093,3 | 96,5 |  |
|  | **Основное мероприятие 2**  «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 0503 | 01 1 02 00000 | 1 139 289,00 | 1 117 988,57 | 98,1 |  |
|  | **Основное мероприятие 3**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | администрация сельского поселения | 911 | 0503 | 01 1 03 00000 | 1 342 141,00 | 1 277 104,73 | 95,2 |  |
|  | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **6 820 348,00** | **6 820 095,43** | **99,9** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | 6 820 348,00 | 6 820 095,43 | 99,9 |  |
|  | **Основное мероприятие 2** «Создание условий и проведение мероприятий направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 0801 | 01 2 02 00000 | 6 820 348,00 | 6 820 095,43 | 99,9 |  |
|  | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **147 571,00** | **146 644,79** | **99,4** |  |
| администрация сельского поселения |  |  |  | 147 571,00 | 146 644,79 | 99,4 |  |
|  | **Основное мероприятие 1**  «Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 01 00000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 2**  Ежегодные членские взносы | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 02 00000 | 7 560,00 | 7 560,00 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 4**  «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 1001 | 01 4 04 00000 | 109 011,00 | 108 996,00 | 99,9 |  |
|  | **Основное мероприятие 6**  «Обслуживание муниципального долга» | администрация сельского поселения | 911 | 1301 | 01 4 06 00000 | 1 000,00 | 88,79 | 8,9 |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Зюзина

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина