**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеруктинский сельсовет на 2019-2025 годы»**

 **за счет средств бюджета поселения**

**на 01 апреля 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 квартал) (руб.)  | Причины низкого освоения средств местного бюджет |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2026 годы» | Всего | Х | Х | Х | **13764764,00** | **5508521,87** | **40,0** |  |
| администрация сельского поселения |  |  |  | **13764764,00** | **5508521,87** | **40,0** |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2588095,63** | **483144,69** | **18,7** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | **2588095,63** | **483144,69** | **18,7** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2**«Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 0503 | 01 1 02 00000 | 1379022,00 | 419126,09 | 30,4 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | администрация сельского поселения | 911 | 0503 | 01 1 03 00000 | 1209073,63 | 64018,60 | 5,3 | Оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг |
| 5 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет  | Всего | Х | Х | Х | **10770586,00** | **4991904,62** | **46,3** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | **10770586,00** | **4991904,62** | **46,3** |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2** «Создание условий и проведение мероприятий направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 0801 | 01 2 02 00000 | 7704908,00 | 1926227,00 | 25 |  |
| 7 | **Основное мероприятие 3** «Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция зданий в сфере культуры» | администрация сельского поселения | 911 | 0801 | 01 2 03 00000 | 3065678,00 | 3065677,62 | 100 |  |
| 8 | **Подпрограмма 3.**Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **26 181,00** | **0,00** |  |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | **26 181,00** | **0,00** |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | администрация сельского поселения | 911 | 0310 | 01 3 01 00000 | 26 181,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на 2-ой квартал 2024 года |
| 10 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **379901,37** | **33472,56** | **8,8** |  |
| администрация сельского поселения |  |  |  | **379901,37** | **33472,56** | **8,8** |  |
| 11 | **Основное мероприятие 1**«Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 01 00000 | 13202,37 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на 2-ий квартал 2024 года |
| 12 | **Основное мероприятие 2**«Ежегодные членские взносы»  | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 02 00000 | 7 444,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на 3-ий квартал 2024 года |
| 13 | **Основное мероприятие 3**«Прочие мероприятия в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 03 00000 | 235993,00 | 3000,00 | 1,3 | Мероприятия запланированы на 2-ой и 3-ий кварталы 2024 года |
| 13 | **Основное мероприятие 4** «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 1001 | 01 4 04 00000 | 123262,00 | 30472,56 | 24,7 |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Зюзина

 Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина