**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеруктинский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 июль 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной  классификации | | | Расходы отчетного периода (6 месяцев) (руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджет |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2024 годы» | Всего | Х | Х | Х | **8 810 794,00** | **4 418 229,45** | **50,1** |  |
| администрация сельского поселения |  |  |  | 8 810 794,00 | 4 418 229,45 | 50,1 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2 721 349,00** | **1 083 621,45** | **39,8** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | 2 721 349,00 | 1 083 621,45 | 39,8 |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2**  «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 0503 | 01 1 02 00000 | 989 140,00 | 493 988,85 | 50,0 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | администрация сельского поселения | 911 | 0503 | 01 1 03 00000 | 1 732 209,00 | 589 632,60 | 34,0 |  |
| 5 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **5 931 489,00** | **3 274 560,00** | **55,0** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | 5 931 489,00 | 3 274 560,00 | 55,0 |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2** «Создание условий и проведение мероприятий направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 0801 | 01 2 02 00000 | 5 931 489,00 | 3 274 560,00 | 55,0 |  |
| 7 | **Подпрограмма 3.**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **18 000,00** | **5 550,00** | 30,8 |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | 18 000,00 | 5 550,00 | 30,8 |  |
| 8 | **Основное мероприятие 1**  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | администрация сельского поселения | 911 | 0310 | 01 3 01 00000 | 18 000,00 | 5 550,00 | 30,8 |  |
| 9 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 139 956,00 | 54 498,00 | 39 |  |
| администрация сельского поселения |  |  |  | 139 956,00 | 54 498,00 | 39 |  |
| 10 | **Основное мероприятие 1**  «Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 01 00000 | 13 400,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | **Основное мероприятие 2**  Ежегодные членские взносы | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 02 00000 | 7 560,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | **Основное мероприятие 3**  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении | администрация сельского поселения | 911 | 0104 | 01 4 03 00000 | 10 000,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | **Основное мероприятие 4**  «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 1001 | 01 4 04 00000 | 108 996,00 | 54 498,00 | 50,0 |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Зюзина

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина