**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВОЧЕРКУТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ**

**ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

17.02.2015 г  **с. Новочеркутино** № 3

**О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Новочеркутинский сельсовет от 04.05.2009 № 126/1-рс «О стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года» и постановления администрации сельского поселения Новочеркутинский сельсовет от 20.09.2013г. № 46 «Об утверждении порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области российской Федерации»

администрация сельского поселения Новочеркутинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020 годы» (приложение).

Глава администрации сельского

поселения Новочеркутинский сельсовет И.С. Пытин

Утверждены

Постановлением администрации

сельского поселения Новочеркутинский

сельсовет от 17.02.2015 № 3

ИЗМЕНЕНИЯ

# **в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

1. Паспорт **муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции(прилагается)**

- в текстовой части п.5 «Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации» изменения прилагаются

1.2 **Паспорт Подпрограммы 1** «Обеспечения населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет», приложение Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации изложить в новой редакции (прилагается)

- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изменения прилагаются

1.3 **Паспорт Подпрограммы 2** «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет», приложение Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации изложить в новой редакции (прилагается)

- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изменения прилагаются

1.4 **Паспорт Подпрограммы 3** «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет», приложение Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации изложить в новой редакции (прилагается)

- в текстовой части пункт 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» изменения прилагаются;

- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изменения прилагаются

1.5 **Паспорт Подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет» , приложение

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации изложить в новой редакции (прилагается)

- в текстовой части пункт 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» изменения прилагаются;

- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изменения прилагаются

1.6 **Приложение 1** к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

1.7 **Приложение 2** к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

1.8 **Приложение 3** к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

Глава сельского поселения

Новочеркутинский сельсовет И.С. Пытин

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Новочеркутинский сельсовет

от 17.02.2015 № 3

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет**

**на 2014-2020годы».**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Подпрограммы | 1. «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет».  2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет».  3. «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет»  4.«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Новочеркутинский сельсовет |
| Цели муниципальной программы | Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Новочеркутинский сельсовет |
| Индикаторы цели муниципальной программы | - темп роста инвестиций в основной капитал, (по полному кругу предприятий)%  - темп роста налоговых поступлений, %  - темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, % |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.  2. Создание условий для развития человеческого потенциала.  3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.  4. Повышение эффективности деятельности администрации сельского поселения Новочеркутинский сельсовет. |
| Показатели задач | 1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, 90%.  2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности,90%.  3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением,90%.  4. Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения 0,01 тыс. руб./чел.  5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,80%.  6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд-100 ед.  7. Динамика сокращения деструктивных событий 1 ед.  10. Доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих,100% |
| Объемы финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета 22068,4 тыс. руб., из них:  2014 год – 5151,2 тыс. руб.;  2015 год – 2801,9 тыс. руб.;  2016 год – 2656,5 тыс. руб.;  2017 год – 2654,7 тыс. руб.;  2018 год – 2934,7 тыс. руб.;  2019 год – 2934,7 тыс. руб.;  2020 год – 2934,7  тыс. руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. | Обеспечение в 2020году:  - прироста темпа роста инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий на 102%  - темп роста налоговых поступлений, на 2%;  - темп роста среднемесячной начисленной заработной платы – 20 % |

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

**1. Краткая характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем и рисков социально экономического развития сельского поселения Новочеркутинский сельсовет.**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Новочеркутинского сельсовета на 2014-2020годы» характеризует уровень экономическое развитие Новочеркутинского сельсовета, определяет цель, индикаторы, цели, задачи развития на среднесрочную перспективу, показатели задач, объемы финансирования и ожидаемые результаты, которые необходимо достичь для реализации.

Новочеркутинский сельский совет имеет площадь территории 9417 га., тыс. га., численность населения 997 чел. Расположено село Новочеркутино в Липецкой области Добринского района по левую сторону от оживленной трассы Добринка-Липецк, по правую сторону расположено с.Александровка, что составляет единую территорию сельского поселения Новочеркутинский сельсовет.

Всего населенных пунктов: с.Новочеркутино, с.Александровка, д.Архиповка, д. Сомовка.

На территории поселения находятся спортивные площадки, пруды, зеленые насаждения; места массового пребывания людей; водоразборные колонки; места захоронения.

В населенных пунктах поселения обслуживаются объекты уличного освещения. Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления

В сельском поселении Новочеркутинский сельсовет проводится целенаправленная работа по благоустройству территории: проведены работы по ремонту дорожного покрытия, проведены дополнительные линии уличного освещения, ручная уборка дорог местного значения. Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые нужно решать.

1.Коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой эффективностью системы управления.

2.Износ объектов коммунальной инфраструктуры. Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет 75 процентов.

3.Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики является широко развитая и успешно функционирующая система отраслей социальной сферы. На территории сельского поселения расположено:  
- два сельских дома культуры в с. Новочеркутино и в с. Александровка   
-две библиотеки в с. Новочеркутино и в с.Александровка;  
-фельдшерско-акушерский пункт в с. Новочеркутино и в с.Александровка  
-почтовое отделение в с. Новочеркутино, в с.Александровка;  
-магазинов и киосков-5.

В современной экономике социальная сфера стала важнейшим фактором и источником экономического роста.

Социальная сфера охватывает все пространство жизни человека – от условий его труда и быта, охраны здоровья, досуговой деятельности до социально-культурных и национальных отношений.

Сферой реализации муниципальной программы также является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения сельского поселения представляют распространение природно – очаговых инфекций, источником и резервуаром которых являются мышевидные грызуны на территории сельского поселения.

Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России. Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба.

В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Положительный социально-экономический климат в поселении возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития муниципальной службы. В связи с этим, особо актуальным являются вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органах муниципального управления.

В настоящее время в администрации сельского поселения Новочеркутинский сельсовет занято 294 человека, из них муниципальных служащих 3 человека.

Кадровая проблема сегодня остаётся самой острой практически во всех отраслях и сферах жизни нашего общества и государства.

Обучение кадров рассматривается как процесс, в ходе которого решаются следующие задачи: формирование высокопрофессионального кадрового корпуса муниципальных служащих, обеспечение стабильности кадров муниципальной службы; стимулирование профессиональной компетентности и повышения квалификации работников, повышение организованности, ответственности и дисциплинированности кадров.

Развитию кадрового потенциала муниципальной службы способствуют правовое регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, единое информационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, плановое и системное развитие муниципальной службы.

В ходе реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

- макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции;

- финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

- природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.

-социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения реализации Программы.

**2. Краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей задачи.**

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территории Новочеркутинского сельсовета Добринского муниципального района посредством достижения следующей цели: Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района.

Индикаторы достижения цели:

- темп роста инвестиций в основной капитал,%

- темп роста налоговых поступлений, %

- темп роста среднемесячной начисленной заработной платы , %. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

2. Создание условий для развития человеческого потенциала.

3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.

4. Повышение эффективности деятельности администрации сельского поселения Новочеркутинский сельсовет.

В соответствии с указанной целью и задачами предполагается создать условия для повышения уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создать на территории поселения условия для гармоничного развития подрастающего поколения, сохранить культурное наследие, благоприятные условия для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

Результатом решения поставленных задач станет:

Обеспечение в 2020 году:

прироста темпа роста инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий на 102 %

- темп роста налоговых поступлений, на 2%;

- темп роста среднемесячной начисленной заработной платы – 20 %

**3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.**

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы:

1. «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет». Подпрограмма направлена на обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства посредством решения следующих задач:

1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

1. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет». Данная подпрограмма направлена на создание условий для развития человеческого потенциала посредством решения следующих задач:

1.Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы

2. Расширение возможностей населения по участию в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях.

1. «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет» Данная подпрограмма направлена на создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения посредством решения следующей задачи:

1 Предотвращение чрезвычайных ситуаций.

1. «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Новочеркутинский сельсовет. Данная подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Новочеркутинский сельсовет, посредством выполнения следующих задач:

1.Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.

2. Оказание муниципальных услуг в электронном виде населению поселения.

3. Создание основополагающего документа территориального планирования Новочеркутинского поселения в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения.

В совокупности все эти подпрограммы позволяют добиться результатов, связанных с улучшением условий проживания населения на территории сельского поселения.

**4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы.**

Сроки реализации Программы охватывают период 2014 – 2020 годов без выделения этапов.

Результатом реализации Программы является создание к 2020 году благоприятных условий проживания граждан, улучшение внешнего облика поселения.

Результатом решения поставленных задач станет:

Обеспечение в 2020 году:

прироста темпа роста инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий на 3 %;

- темп роста налоговых поступлений, на 2%;

- темп роста среднемесячной начисленной заработной платы – 20 %.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач. Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

**5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет ассигнований по годам реализации муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного бюджета и средств внебюджетных источников. (Приложение 2)

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 22068,4 тыс. руб., в том числе:

- подпрограммы « Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет» - предположительно 6335 тыс. руб.;

- подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет» - предположительно 15 239 тыс. руб.;

- подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет» - предположительно 116,8 тыс. руб.

- подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Новочеркутинский сельсовет -предположительно 377,6 тыс.руб.

Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством представлено в Приложениии 3 к Программе.

**6. Описание мер государственного регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы.**

Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.

**7. Мониторинг реализации муниципальной программы.**

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 20.09.2013 г. №46 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области».

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

**8. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы поселения**

Оценка достижения целей Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач, а также с использованием следующих целевых индикаторов и показателей:

- темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий);

- темп роста налоговых поступлений;

- темп роста среднемесячной начисленной заработной платы;

- ввод жилья в эксплуатацию;

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения;

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности;

- обеспеченность населения централизованным водоснабжением;

- объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения;

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд;

- динамика сокращения деструктивных событий;

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Степень эффективности реализации Программы определяется путем сопоставления фактических значений целевых индикаторов и показателей с прогнозными значениями, установленными Программой на определенный год.

Подпрограмма1

**«Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**

**повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**

**Новочеркутинский сельсовет».**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы**

**«Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**

**повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**

**Новочеркутинский сельсовет».**

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры  2.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения Новочеркутинский сельский совет.   1. Учет жилого фонда и других строений на территории Новочеркутинского сельского поселения. |
| Показатели задач подпрограммы | 1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км.  2. Протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей, км.  3. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, км.  4. Проведение инвентаризации, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 6335тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2014 г. – 2740,5 тыс. руб.,  2015 г. – 605,3 тыс. руб.,  2016 г. – 464,7 тыс. руб.,  2017 г. – 462,9тыс. руб.,  2018 г. – 687,2 тыс. руб.,  2019 г. – 687,2 тыс. руб.,  2020 г. – 687,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2020 году позволит:  - увеличить протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог до 13 км.  - увеличить протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей, до 0,4 км.  - увеличить протяженность освещенных частей улиц, проездов, до 9,0 км.  Проведение техинвентаризации здания – 1 ед. |

1. **Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков.**

**Коммунальное хозяйство**

На сегодняшний день деятельность коммунального комплекса села характеризуется неудовлетворительным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами сложившейся ситуации является высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкая эффективность системы управления коммунальным комплексом, отсутствие стимулирования развития инженерной инфраструктуры.

Выходом из сложившейся ситуации может послужить масштабная реализация проектов: модернизации, новое строительство и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия в Подпрограмме представлены по основному направлению:

- обеспечение населения центральным водоснабжением и качественной питьевой водой.

Высокий износ водопроводных сетей является основной причиной потерь при транспортировке воды и, как следствие, приводит к дефициту в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества. Мероприятия Подпрограммы позволят осуществить модернизацию и техническое перевооружение систем водоснабжения с использованием современного оборудования и материалов, установку приборов учета воды, внедрение новейших разработок в области энергосбережения и автоматизации производственных процессов, а так же полное отсутствие систем водоснабжения в отдаленных селах на территории администрации сельского поселения.

**Дорожное хозяйство**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов сельского поселения Новочеркутинский сельсовет составляет 13,1 км, из которых 6,1 км покрыты асфальтом, 0,4 км- щебень, 6,6 км – грунтовые. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

   -  содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечения дорожного движения;

    -  ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно – эксплутационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные  характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

    -  капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или их частей), выполнение которых осуществляется  в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса категории автомобильной дороги и при выполнение которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством  выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит на прямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать своевременному и качественному проведение объемов работ по содержанию автомобильных дорог и проведению капитального ремонта.

       Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении Новочеркутинский сельсовет позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсах и координировать усилия бюджетов всех уровней.

**Благоустройство.**

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Низкий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе. Наблюдается низкий уровень благоустройства, ненадлежащее содержание газонов, отсутствие тротуаров, не производится подсыпка и грейдирование грунтовых дорог в полном объеме. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как, парк в центре села, детская площадка, нуждаются в ремонте. Зон отдыха, созданных на территории сельского поселения явно недостаточно, в связи, с чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн. В 2013 году завершена отсыпка дорог по ул. Заозерная в с. Александровка, ул. Самарская в с. Новочеркутино. В 2014 году на капитальный ремонт израсходовано 462,2 тыс. рублей.. В 2015 г и плановых периодах будет проводится капитальный ремонт сельского дома культуры. Будет осуществлена организация вывоза мусора, утилизация ТБО. Проведено оборудование пляжей, содержание мест массового отдыха.

В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Следует отметить, что протяженность линий наружного освещения муниципальной собственности поселения составляет 61,1 км. В настоящее время освещено 85% всей территории. В 2014-2016 годах будут проведены работы по уличному освещению. Будет проведена установка дополнительных энергосберегающих фонарей уличного освещения, благоустройство остановочных павильонов в с. Новочеркутино и в с. Александровка.

**Жилищное хозяйство.**

В результате инвентаризации было обнаружено, что не на все здания поселения оформлено право собственности. Имеются здания, которые полностью разрушены и их необходимо списать.

Настоящая подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на оформление право собственности поселения мероприятия, направленные на повышение уровня жизни населения сельского поселения, улучшение внешнего облика, обеспечение надежной эксплуатации жилого фонда. Создание наиболее оптимальных условий для жизни селян.

**2. Задачи, показатели задач подпрограммы.**

Реализация Подпрограммы направлена на создание благоприятных условий жителям поселения, обеспечение развития инфраструктуры и развития дорожного транспорта посредством выполнения следующих задач:

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

2.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

3.Учет жилого фонда и других строений на территории Новочеркутинского сельского поселения

**Задача1.** Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

Решение данной задачи направлено на создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Основными показателями решения данной задачи:

1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, 13 км.

2. Протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей,0,4 км .

**Задача 2.** Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

Решение данной задачи направлено на строительство спортивных площадок, детские площадок, контейнерных площадок для сбора мусора, установка элементов благоустройства, обустройство мест для отдыха, торговли, озеленение территории, установка светильников уличного освещения.

Основным показателем решения данной задачи является – протяженность освещенных частей улиц, проездов, 9,0 км.

**Задача 3.** Учет жилого фонда и других строений на территории Новочеркутинского сельского поселения. Решение данной задачи направлено на проведение инвентаризации зданий Новочеркутинского сельсовета.

Основным показателем решения данной задачи:

Определение инвентаризационной стоимости, 1 ед.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Реализация программы рассчитана на 2014- 2020 годы без выделения этапов.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.**

Основное мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог сельского поселения Новочеркутинский сельсовет»;

Основное мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 1 «Обеспеченность населения централизованным водоснабжением»

Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения».

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Благоустройство мест отдыха и мест захоронения, утилизацию ТБО, окашивание территории сельского поселения, приобретение венков».

Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1 Инвентаризационная стоимость.

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.**

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 6335 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. – 2740,5 тыс. руб.,

2015 г. – 605,3 тыс. руб.,

2016 г. – 464,7 тыс. руб.,

2017 г. – 462,9 тыс. руб.,

2018 г. – 687,2 тыс. руб.,

2019 г. – 687,2 тыс. руб.,

2020 г. – 687,2 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 2

***«Развитие социальной сфера на территории сельского***

***поселения Новочеркутинский сельсовет»***

|  |
| --- |
|  |

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы**

***«Развитие социальной сферы на территории сельского поселения***

***Новочеркутинский сельсовет»***

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  2.Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения Новочеркутинский сельсовет.  3. Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание. |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1. Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.  Показатель 2. Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, ед.  Показатель 3. Количество посещений муниципальной библиотеки поселения на 100 человек населения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 по 2020 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 15239 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2014 г. – 2294,6 тыс. руб.,  2015 г. – 2 154,4 тыс. руб.,  2016 г. – 2 154,4 тыс. руб.,  2017 г. – 2 154,4 тыс. руб.,  2018 г. – 2 160,4 тыс. руб.,  2019 г. – 2 160,4 тыс. руб.,  2020 г. – 2 160,4 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:  - Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни до 7 ед.  - увеличение количество посещений муниципальной библиотеки поселения на 100 человек населения до 70.  -увеличить количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями до 16 мероприятий. |

**1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы , описание основных проблем и рисков.**

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым социальным явлением, положительно влияющим на внедрение здорового образа жизни и спортивного стиля жизни среди населения, на образование и воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных социальных групп населения, и реабилитацию инвалидов.

На территории сельских поселений имеются общеобразовательная школа.

В настоящее время спортом занимается 65 сельских жителей, из них молодежи – 20 человек.

Слабая материальная база ограничивает возможности подготовки к соревнованиям и недостаточное финансирование препятствует развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры – занятия проводятся в помещениях, залах не приспособленных для проведения полноценного тренировочного процесса. При наличии на селе высококвалифицированных специалистов для подготовки спортсменов высокого класса необходимо наличие материально-технической базы.

На территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет культурно-досуговые и библиотечные услуги населению оказывает два сельских дома культуры в с. Александровна и в селе Новочеркутино, две библиотеки в с. Новочеркутино. В данных учреждениях работает 8 человек. Ежегодно для жителей села проводится около 25 мероприятий. На базе клубных и библиотечных учреждений ведут работу 2 клубных формирований и любительских объединений. Библиотечным обслуживанием охвачено 60 % жителей сельских территорий.

Сельские учреждения культуры – активные участники формирования социального имиджа сельского поселения. Они оказывают услуги населению в сфере культуры, выполняя ряд социальных функций по патриотическому воспитанию населения, духовно-нравственному и эстетическому. Организуют работу с различными возрастными и социальными категориями населения, принимают участие в реализации многих межведомственных социальных программ.

В 2012-2013 годах творческий коллектив клуба и отдельные исполнители принимали активное участие в районном смотре художественного творчества.

В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры, искусства и физической культуры в сельском поселении: слабая материально-техническая база культурной инфраструктуры, отсутствие финансовых средств на проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры сельских поселений ведет к ограничению доступа жителей села к культурным благам.

**2. Задачи, показатели задач подпрограммы.**

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2.Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.

3. Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание.

**Задача 1** Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Решение данной задачи направлено на приобщение всех слоев населения сельского поселения, особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения сельского поселения и профилактика заболеваний посредством формирования устойчивой потребности в занятиях физической культурой и в здоровом образе жизни;

Основным показателем решения данной задачи - Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.

**Задача 2**. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.

Эта задача будет выполнена посредством расширения культурно-массовой, досуговой деятельности; совершенствования уровня проведения культурно-массовых мероприятий для организации досуга населения муниципального поселения; совершенствования форм работы с различными категориями жителей поселения; сохранения традиций проведения праздников и фестивалей самодеятельного народного творчества; увеличения числа участников творческих коллективов; повышения качества зрелищных культурно-досуговых мероприятий; вовлечения большего числа жителей муниципального района в занятие самодеятельным творчеством.

Оценка реализации указанной задачи осуществляется по следующим показателям:

- Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, ед.

**Задача 3. О**беспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание.

Решение данной задачи направлено на обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности; внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности; содержание и обеспечение деятельности библиотеки; повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства.

Основными показателями решения данной задачи будут являться:

Количество посещений муниципальной библиотеки поселения на 100 человек населения, ед.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

# Программа реализуется с 2014 по 2020 годы.

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.**

Основное мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Приобретение инвентаря для занятий физической культуры и спорта».

Основное мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение деятельности домов культуры».

Основное мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального поселения на уровне, позволяющем формировать духовно - эстетические потребности общества (расходы на оплату труда)

Основное мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Внедрение информационно - коммуникационных технологий».

Основное мероприятие 4 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Материально –техническое оснащение домов культуры»

Основное мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение деятельности библиотек».

Основное мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек (расходы на оплату труда).

Основное мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 2 «Осуществление подписки на периодические издания».

Основное мероприятие 4 Задачи 3 Подпрограммы 2 «Укрепление материально-технической базы. Внедрение информационно - коммуникационных технологий».

Основное мероприятие 5 Задачи 3 Подпрограммы 2

«Повышение квалификации библиотечных работников».

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.**

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 15 239 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2014 г. – 2 294,6 тыс.руб.

- 2015 г. – 2 154,4 тыс.руб

- 2016 г. – 2 154,4 тыс.руб

-2017 г. – 2 154,4 тыс.руб.

-2018 г. – 2 160,4 тыс.руб

-2019 г. – 2 160,4 тыс.руб

-2020 г. – 2 160,4 тыс.руб.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 3

***«Обеспечение безопасности человека и***

***природной среды на территории сельского***

***поселенияНовочеркутинский сельсовет »***

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы 3**

***«Обеспечение безопасности человека и природной среды на***

***территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет »***

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение условий для защиты населения Новочеркутинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Показатели задач подпрограммы | - обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2020 гг. |
| Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Всего на весь период 2014-2020 г.г.- 116,8 тыс.руб. в том числе по годам;  - 2014 г. – 0,0 тыс.руб.  - 2015 г. – 12,0 тыс.руб  - 2016 г. – 34,4 тыс.руб  - 2017 г. – 34,4 тыс.руб  - 2018 г. – 12,0 тыс.руб  - 2019 г. – 12,0 тыс.руб  - 2020 г. – 12,0 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2020 году позволит  -Усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС;  - исключение возникновения пожароопасных ситуаций. |

1. **Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков.**

Важным условием устойчивого развития сельского поселения Новочеркутинский сельсовет является обеспечение безопасности населения, создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.

В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории поселения с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

В последние годы чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, паводками, обильными снегопадами и другими чрезвычайными ситуациями техногенного характера вызывают серьезные опасения. Сложившееся положение с чрезвычайными ситуациями в поселении обусловлено комплексом проблем материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и, до настоящего времени, не получавших должного решения.

Основными причинами вышеуказанного состояния проблемы обеспечения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сельского поселения Новочеркутинский сельсовет являются:

- изменение структуры угроз и масштаба действия опасных факторов — потенциальных источников возникновения кризисов и чрезвычайных ситуаций;

- недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении основных задач Подпрограммы;

- пассивное отношение граждан в решении вопросов чрезвычайных ситуаций связанные с пожарной безопасностью, обильными снегопадами, половодьем и дождевыми паводками и др.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни. Реализация подпрограммы направлена на обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, 58% пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

- несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;

- низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений от пожаров;

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

- недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур.

Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана Подпрограмма, которая направлена на проведение на территории сельского поселения комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан.

2. **Задачи, показатели задач подпрограммы.**

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение безопасности населения сельского поселения Новочеркутинский сельсовет, создание условий для безопасной жизнедеятельности посредством выполнения следующих тактических задач:

1. Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение условий для защиты населения Новочеркутинский сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Решение данной задачи направлено на:

1. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Организация пожарной безопасности на территории сельского поселения.

Основными показателями решения данной задачи являются:

а). Количество ежегодно информируемого населения сельского поселения о безопасности жизнедеятельности, человек

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Срок реализации подпрограммы определен на 2014-2020 года, без выделения этапов.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.**

В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 «Подготовка и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и предупреждение и ликвидацию последствий пожаров»

Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы3 монтаж гидрантов.

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.**

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 116,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2014 г. – 0 тыс.руб.

- 2015 г. – 12,0 тыс.руб

- 2016 г. – 34,4 тыс.руб

- 2017 г. – 34,4 тыс.руб

- 2018 г. – 12,0 тыс.руб

- 2019 г. – 12,0 тыс.руб

- 2020 г. – 12,0 тыс.руб

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 4

***«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения***

***Новочеркутинский сельсовет»***

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления 2. Оказание муниципальных услуг в электронном виде населению поселения.   3. Создание основополагающего документа территориального планирования Новочеркутинского поселения в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения. |
| Показатели задач подпрограммы | 1. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде к общей численности муниципальных служащих сельского поселения.  2. Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном виде населению сельского поселения.  3.Наличие генерального плана застройки, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 377,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2014 г. –116,1 тыс. руб.,  2015 г. –30,2 тыс. руб.,  2016 г. – 3,0 тыс. руб.,  2017 г. – 3,0 тыс. руб.,  2018 г. –75,1 тыс. руб.,  2019 г. –75,1 тыс. руб.,  2020 г. –75,1 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:  1. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде к общей численности муниципальных служащих сельского поселения 100%,  2. Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном виде населению сельского поселения 100%.  3. Наличие генерального плана застройки, 1 ед. |

***«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет»***

Муниципальная политика – это система целей, задач и механизмов их реализации, направленных на развитие сельского поселения, активизацию деятельности населения, его инициативности в личных и общественных интересах, в удовлетворении потребности населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов. Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления являются важнейшими показателями эффективности их функционирования, а также необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и властью. Информационная открытость органов местного самоуправления позволяет гражданам получать адекватное представление и формировать критические суждения о состоянии гражданского общества, укрепляет общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления. Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления сельского поселения призвана обеспечить реальную доступность для населения информации о принимаемых ими решениях и их текущей деятельности.

Одно из базовых условий развития сельского поселения — формирование эффективной системы органов местного самоуправления, которая была бы способна решать вопросы модернизации экономики и противодействия коррупции. Современная структура органов местного самоуправления должна быть компактной и функциональной. Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Этой цели можно достичь при наличии профессионального обучения и рационального использования высококвалифицированных, инициативных и перспективных кадров, прежде всего управленческого уровня.

В настоящее время в сфере муниципального управления наблюдаются следующие положительные тенденции:

- реализация мероприятий по оптимизации деятельности органов местного самоуправления в части функциональных, структурных и штатных преобразований;

- увеличение доли муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование;

- внедрение новых подходов к стратегическому планированию деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход к программно-целевому планированию посредством разработки муниципальных программ;

- активное внедрение в деятельность органов местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий;

В настоящее время актуальным становиться внедрение в сферу деятельности информационных услуг и технологий таких как похозяйственный учет и информационно-правовых систем типа «Консультант Плюс», «Гарант», которые позволять автоматизировать учет личных подсобных хозяйств, а также контролировать и анализировать информацию о сельских поселениях в режиме онлайн, обеспечить доступ к информационно-правовым системам.

**Генеральный план и застройка.**

С вступлением в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности потерпело существенные изменения.

Установлены требования к градостроительной документации, являющейся инструментом правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений в муниципальных образованиях.

Однако вопреки требованиям законодательства генеральный план поселения, правила землепользования и застройки не разработаны.

При их отсутствии до установленных градостроительным и земельным законодательством сроков (в соответствии со статьями 3, 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»), наступят неблагоприятные последствия.

Таким образом, своевременная разработка градостроительной документации является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности сельского поселения, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законных прав и интересов физических и юридических лиц.

Учитывая, что генеральные планы являются основой развития сельских поселений, необходим комплексный подход к их подготовке.

В ходе реализации Подпрограммы поселения будет обеспечено современными градостроительными документами.

За последние годы в сельском поселении Новочеркутинский сельсовет сложилось неудовлетворительное состояние дел по разработке градостроительной документации, в первую очередь, по территориальному планированию развития – генеральных планов населенных пунктов. В сельском поселении разработка градостроительной документации не велась. Устарела и топографическая подоснова территорий этих населенных пунктов.

Без генеральных планов практически нельзя осуществлять градостроительную деятельность по наращиванию темпов жилищного строительства, по отводу, изъятию, купле, продаже земельных участков, что становится тормозом развития рыночных отношений. Схема территориального планирования сельского поселения не разрабатывалась.

Решение назревшей проблемы требует реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, срокам и ресурсам в единой программе. Такой программой является разработанная поселенческая целевая программа «Подготовка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района».

Основной причиной сложившейся кризисной ситуации в сфере обеспечения градостроительной документацией территории сельского поселения является отсутствие в необходимых объемах средств в бюджете сельского поселения на подготовку генеральных планов и на еще более дорогостоящие работы по изготовлению топографических карт и съемки.

**2. Задачи, показатели задач подпрограммы.**

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в сельском поселении Новочеркутинский сельсовет, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Кроме того, приоритетами политики в сфере реализации программы являются обеспечение возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Новочеркутинский сельсовет, посредством выполнения следующих задач:

1.Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления

2. Оказание муниципальных услуг в электронном виде населению поселения.

3. Создание основополагающего документа территориального планирования Новочеркутинского поселения в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Решение данных задач направлено позволит оптимизировать систему организации и функционирования муниципальной службы на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить современные кадровые, образовательные и управленческие технологии.

Основными показателями решения задач являются:

1. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде к общей численности муниципальных служащих сельского поселения, 100%.

2. Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном виде населению сельского поселения.100 %

3. Наличие генерального плана застройки, ед.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.**

Задача 1. «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления»

Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 «Повышение квалификации муниципальных служащих»

Задача 2 « Оказание муниципальных услуг в электронном виде населению поселения»

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4 « Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета».

Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4 « Приобретение информационных услуг».

Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4 «Ежегодные членские взносы в ассоциацию Совета муниципальных образований»

Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 4 «Разработка генерального плана застройки Новочеркутинского поселения».

Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 4 «Организация доступа в сети интернет (по волоконно-оптической линии связи)

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 377,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. –116,1 тыс. руб.,

2015 г. –30,2 тыс. руб.,

2016 г. –3,0 тыс. руб.,

2017 г. –3,0 тыс. руб.,

2018 г. – 75,1тыс. руб.,

2019 г. – 75,1 тыс. руб.,

2020 г. – 75,1 тыс. руб.

**1. Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: | 42014 год | 22015 год | 2016 год | 22017 год | 22018 год | 22019 год | 2020 год 2020 год 220 |
| - местный бюджет | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные субсидии | ,0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 55,0 | 5,0 |

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на повышении квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов на соответствующий год , ежегодно утверждаемому нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

**2. Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем.**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год 220 |
| -местный бюджет |  |  |  | 10,0 | 150,1 | 150,1 | 550,1 |
| - межбюджетные субсидии |  |  |  | 00 | 450,1 | 450,1 | 450,1 |

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на соответствующий год, ежегодно утверждаемому нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

**3. Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета и АРМ «Муниципал»**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год |
| -местный бюджет | 6,1 | 12,5 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| - межбюджетные субсидии | 6,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам городских и сельских поселений области из областного фонда софинансирования расходов на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета на соответствующий год, ежегодно утверждаемому нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

**4. Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований»**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год 220 |
| - межбюджетные субсидии |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет поселения | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период

**5.Подготовка проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки сельского поселения.**

В рамках Подпрограммы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на подготовку проекта генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Организация доступа в сеть интернет (проведение оптиволокна)**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год 220 |
| - межбюджетные субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 0 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам городских и сельских поселений области из областного фонда софинансирования расходов на организацию доступа в сеть интернет (проведение оптоволокна) на соответствующий год, ежегодно утверждаемому нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | Приложение 1 к муниципальной программе Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020годы» | | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | |  | | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | |  | | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | |  | | | | |
|  | | Сведения об индикаторах, цели и показатели задач муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020 годы». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
|  | |
|  | |
| № п/п | | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | | | | | Единица измерения | | | | Значения индикаторов и показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  | | | | Год до начала реализации муниципальной программы 2013 год | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | 2017 год | 2018 год | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | | |
| **Программа 1: "Устойчивое развитие территорий сельского поселения Новочеркутинский сельский совет на 2014-2020 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Индикаторы: |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 1 | | Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 100 | | 154,5 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | |
| 2 | | Темпы роста налоговых поступлений | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 4420,6 | | 8227,1 | | | 5189,7 | | | 4882,7 | | | | | 4821,0 | 7 033,6 | | | 7 192,3 | | | | | 7 564,5 | | | | |
| 3 | | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 5 | | 10,0 | | | 12,0 | | | 14,0 | | | | | 16,0 | 18,0 | | | 19,0 | | | | | 20,0 | | | | |
|  | | **Задача 1 муниципальной программы: "Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройство"** | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 1*** Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в предельных поселения | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 20 | | 20,5 | | | 22,3 | | | 24,5 | | | | | 26,5 | 27,08 | | | 28 | | | | | 28,6 | | | | |
|  | | ***Показатель 2 задачи 1*** Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 66,5 | | 67,58 | | | 68,7 | | | 67,5 | | | | | 68 | 68,2 | | | 68,8 | | | | | 69 | | | | |
|  | | ***Показатель 3 задачи 1*** Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %. | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 78,5 | | 79,2 | | | 80 | | | 80,2 | | | | | 80,5 | 82 | | | 83,5 | | | | | 84,6 | | | | |
|  | | ***Показатель 4 задачи 1*** Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство из расчета на 1 жителя поселения, тыс. руб. чел. | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 0,01 | | 0,01 | | | 0,01 | | | 0,01 | | | | | 0,01 | 0,01 | | | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | |
|  | | Задача 2 "Создание условий для развития человеческого потенциала" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 2*** Доля населения, систематически занимающегося физической культорой и спортом | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 24,8 | | 26,3 | | | 28,5 | | | 30,4 | | | | | 32,1 | 34,2 | | | 36,1 | | | | | 38,3 | | | | |
|  | | ***Показатель 2 задачи 2*** Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятий | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 50 | | 52 | | | 54 | | | 55 | | | | | 56 | 57 | | | 58 | | | | | 59 | | | | |
|  | | ***Показатель 3 задачи 2*** Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | ед. | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | |
| Задача 3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель1 задачи 3*** Динамика сокращения деструктивных событий | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | ед. | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Задача 4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 4*** Доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 1 подпрограммы 1 "Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1:*** Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | км | | | 5 | | 9,3 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 1 задачи 1*** ***подпрограммы 1*** Капитальный ремонт автомобильных дорог сельского поселения Новочеркутинский сельсовет. | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 429,6 | | 524,7 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
|  | | ***Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1*** Протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | км. | | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | | | 0,3 | 0,3 | | | 0,3 | | | | | 0,4 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1*** Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 823,9 | | 1130,6 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| **Задача 2 "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения Новочеркутинский сельский совет"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1:*** Протяженность освещенных улиц, проездов | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | км | | | 7 | | 7,5 | | | 7,5 | | | 8 | | | | | 8 | 8,5 | | | 8,5 | | | | | 18,1 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1*** Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 274 | | 378,5 | | | 394,3 | | | 394,3 | | | | | 394,3 | 320,0 | | | 320,0 | | | | | 320,0 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1*** Благоустройсво мест отдыха и мест захоронения окашивание территории сельского поселения, приобретение венков | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 4000 | | 706,7 | | | 211,0 | | | 70,4 | | | | | 68,6 | 186,0 | | | 186,0 | | | | | 186,0 | | | | |
|  | | **Задача 3 подпрограммы 1 "Учет жилого фонда и других строений на территории сельского поселения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1*** Учет жилого фонда и других строений на территории сельского поселения | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Ед. | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1*** Инвентаризационная стоимость | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 12 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 20 | | | 20 | | | | | 20 | | | | |
| **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1 Подпрограммы 2 "Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2***Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Ед. | | | 15 | | 21 | | | 26 | | | 29 | | | | | 34 | 38 | | | 41 | | | | | 46 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1*** Приобретение инвентаря для занятий физической культуры и спорта | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 2 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 6 | | | 6 | | | | | 6 | | | | |
|  | | **Задача 2 Подпрограммы 2 "Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения Новочеркутинский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задача 2 подпрограммы 2*** Колличество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | ед. | | | 10 | | 14 | | | 15 | | | 15 | | | | | 15 | 15 | | | 15 | | | | | 16 | | | | |
|  | | ***Основное меропритие 1 Задачи 2 подпрограммы 2*** Содержание и обеспечение деятельности домов культуры | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 1767,7 | | 1457,7 | | | 1435,5 | | | 1435,5 | | | | | 1435,5 | 1435,5 | | | 1435,5 | | | | | 1435,5 | | | | |
|  | | ***Основное меропритие 2 Задачи 2 подпрограммы 2*** Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений сельского поселения на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества (расходы на оплату руда). | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 425 | | 425,0 | | | 526,4 | | | 526,4 | | | | | 526,4 | 526,4 | | | 526,4 | | | | | 526,4 | | | | |
|  | | ***Основное меропритие 3 Задачи 2 подпрограммы 2*** Внедрение информационно- коммуникационных технологий | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 15 | | 19 | | | 49,5 | | | 49,5 | | | | | 49,5 | 49,5 | | | 49,5 | | | | | 49,5 | | | | |
|  | | ***Основное меропритие 4 Задачи 2 подпрограммы 2*** Материально-техническое оснащение домов культуры | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 0 | | 0 | | | 143 | | | 143 | | | | | 143 | 143 | | | 143 | | | | | 143 | | | | |
|  | | ***Задача 3 подпрограммы 2 "Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2***Количество посещений муниципальных библиотек на 100 человек населения | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Ед. | | | 30 | | 35 | | | 40 | | | 45 | | | | | 47 | 50 | | | 60 | | | | | 70 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 2*** Содержание и обеспечение деятельности библиотек | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 361,6 | | 25 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 2*** Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек (расходы на оплату труда). | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 251,2 | | 322,5 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 2*** Осуществление подписки на периодические издания | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 14 | | 14 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 4 Задачи 3 Подпрограммы 2*** Укрепление материально-технической базы. Внедрение информационно - коммуникационных технологий | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 0 | | 21,4 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 5 Задачи 3 Подпрограммы 2*** Повышение квалификации библиотечных работников | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности человека и проиродной среды сельского поселения Новочеркутинский сельсовет"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1 подпрограммы 3 "Создание необходимых условия условий для обеспечения пожарной безопасности" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3*** Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 100 | | 0 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы3*** Ремонт гидрантов | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 36 | | 0 | | | 12 | | | 34,4 | | | | | 34,4 | 12 | | | 12 | | | | | 12 | | | | |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельский совет" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1. Подпрограммы 4 «Повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4.*** Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде к общей численности муниципальных служащих сельского поселения. | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4*** Повышение квалификации муниципальных служащих | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 5 | | 10 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | | | |
|  | | Задача 2 Подпрограммы 4 «Оказание муниципальных услуг в электронном виде населению поселения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4*** Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном виде населению сельского поселения. | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | % | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4***  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета. | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 12,5 | | 6,1 | | | 12,5 | | | 0 | | | | | 0 | 20 | | | 20 | | 20 | | | | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 2 задачи2 Подпрограммы 4*** Приобретение информационных услуг | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 50,1 | | | 50,1 | | 50,1 | | | | | | | |
|  | | **Основное мероприятие 1 задачи 3** Подпрограммы 4 «Ежегодные членские взносы в ассоциацию Совета муниципальных образований» | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 0 | | 0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | | | 3,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
|  | | ***Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 4.*** Подготовка проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки сельского поселения | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | ед. | | | 0 | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | | |
|  | | ***Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 4*** Разработка генерального плана застройки Новочеркутинского поселения | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | | | | | | Тыс. руб. | | | 0 | | 100 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | Приложение 2  К муниципальной программе  «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет  Добринского муниципального района  Липецкой области на 2014- 2020 годы»    Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | За счет средств бюджета сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| №  п/  п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вед | | разд. | | | ЦСт | Расх. | | Всего | | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | |
| год | | | год | | | год | | | год | | | год | | | | | год | | | | год | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | | | 14 | | | | 15 | |
|  | ***Программа 1 "Устойчивое развитие сельского поселения Новочеркутинский сельский совет на 2014 – 2020годы"*** | | | | | ВСЕГО | | |  | |  | | |  |  | | **22068,4** | | | | **5151,2** | | | **2801,9** | | | **2656,5** | | | **2654,7** | | | **2934,7** | | | | | **2934,7** | | | | **2934,7** | |
|  | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района | | |  | |  | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет"** | | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | **6335** | | | | **2740,5** | | | **605,3** | | | **464,7** | | | **462,9** | | | **687,2** | | | | | **687,2** | | | | **687,2** | |
|  | **Задача 1 подпрограммы 1 "Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры"** | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | **1655,3** | | | | *1655,3* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | | *0* | | | | *0* | |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Капитальный ремонт автомобильных дорог сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | **524,7** | | | | **524,7** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | |
|  | *Содержание автомобильных дорог* | | | | |  | | | 911 | | 0409 | | | 0139999 | 200 | | *367,0* | | | | *367,0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | | *0* | | | | *0* | |
|  | *Вывоз щебня* | | | | |  | | | 911 | | 0409 | | | 0139999 | 200 | | *157,7* | | | | *157,7* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | | *0* | | | | *0* | |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | **1130,6** | | | | **1130,6** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | |
|  | *Приобретение глубинного насоса* | | | | |  | | | 911 | | 0502 | | | 01699990112012 | 200 | | 142,8 | | | | *142,8* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | | *0* | | | | *0* | |
|  | *Ограждение скважины* | | | | |  | | | 911 | | 0502 | | | 01699990112012 | 200 | | 11,8 | | | | *11,8* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | | *0* | | | | *0* | |
|  | *Бурение артезианской скважины* | | | | |  | | | 911 | | 0502 | | | 01699990112012 | 200 | | 976,0 | | | | *976,0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | | *0* | | | | *0* | |
|  | **Задача 2 "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения Новочеркутинский сельский совет"** | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | **4619,7** | | | | **1085,2** | | | **605,3** | | | **464,7** | | | **462,9** | | | **667,2** | | | | | **667,2** | | | | **667,2** | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | 3005,0 | | | | 378,5 | | | 394,3 | | | 394,3 | | | 394,3 | | | 481,2 | | | | | 481,2 | | | | 481,2 | |
|  | *Уличное освещение* | | | | |  | | | 911 | | 0503 | | | 01720010112001 | 200 | | 2521,4 | | | | *378,5* | | | *394,3* | | | *394,3* | | | *394,3* | | | *320,0* | | | | | *320,* | | | | *320* | |
|  | *Работы по уличному освещений* | | | | |  | | | 911 | | 0503 | | | 0119999 | 200 | | 350,1 | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *116,7* | | | | | *116,7* | | | | *116,7* | |
|  | *Приобретение энергосберегающих лампочек* | | | | |  | | | 911 | | 0503 | | | 0119999 | 200 | | 133,5 | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *44 ,5* | | | | | *44, 5* | | | | *44, 5* | |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Благоустройсво мест отдыха и мест захоронения окашивание территории сельского поселения, приобретение венков | | | | |  | | | 911 | | 0503 | | | 01720040119999 | 200 | | 1614,7 | | | | *706,7* | | | *211,0* | | | *70,4* | | | *68,6* | | | *186,0* | | | | | *186,0* | | | | *186,0* | |
|  | *Оплата труда работника, занятого на уборке территорий, доставка песка* | | | | |  | | | 911 | | 0503 | | | 01720040119999 | 200 | | 1263,2 | | | | *587,4* | | | *188* | | | *0* | | | *0* | | | *162,6* | | | | | *162,6* | | | | *162,6* | |
|  | *Бактериологическое исследование воды, водолазные работы по обследованию водной акватории, уборка свалок* | | | | |  | | | 911 | | 0503 | | | 01720040119999 | 200 | | 105,2 | | | | *59,6* | | | *11,4* | | | *0* | | | *0* | | | *11,4* | | | | | *11,4* | | | | *11,4* | |
|  | *Окашивание территории, приобретение запчастей к бензотриммеру* | | | | |  | | | 911 | | 0503 | | | 01720040119999 | 200 | | 234,3 | | | | *59,7* | | | *9,6* | | | *68,4* | | | *66,6* | | | *10* | | | | | *10* | | | | *10* | |
|  | *Приобретение венков* | | | | |  | | | 911 | | 0503 | | | 01120030119999 | 200 | | 12,0 | | | | *0* | | | *2* | | | *2* | | | *2* | | | *2* | | | | | *2* | | | | *2* | |
|  | **Задача 3 подпрограммы 1 "Учет жилого фонда и других строений на территории сельского поселения"** | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | ***60,0*** | | | | ***0*** | | | ***0*** | | | ***0*** | | | ***0*** | | | ***20 ,0*** | | | | | ***20, 0*** | | | | ***20, 0*** | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1 Инвентаризационная стоимость | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | *Определение инвентаризационной стоимости* | | | | |  | | | 911 | | 0501 | | | 0159999 | 200 | | 60,0 | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *20,0* | | | | | *20,0* | | | | *20,0* | |
| **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет** | | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | 15239 | | | | 2294,6 | | | 2154,4 | | | 2154,4 | | | 2154,4 | | | 2160,4 | | | | | 2160,4 | | | | 2160,4 | |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2 "Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни." | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Приобретение инвентаря для занятий физической культуры и спорта | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | 18,0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | |
|  | *Приобретение спортивного инвентаря* | | | | |  | | | 911 | | 1102 | | | 0189999 | 200 | | 18,0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | |
|  | Задача 2 Подпрограммы 2 "Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения Новочеркутинский сельсовет"" | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | 15221 | | | | 2294,6 | | | 2154,4 | | | 2154,4 | | | 2154,4 | | | 2154,4 | | | | | 2154,4 | | | | 2154,4 | |
|  | Основное меропритие 1 Задачи 2 подпрограммы 2 *Содержание и обеспечение деятельности домов культуры* | | | | |  | | | 911 | | 0801 | | | 4409900  0120900 | 200 | | 10070,7 | | | | 1457,7 | | | 1435,5 | | | 1435,5 | | | 1435,5 | | | 1435,5 | | | | | 1435,5 | | | | 1435,5 | |
|  | *Основное меропритие 2 Задачи 2 подпрограммы 2 Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений сельского поселения на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества (расходы на оплату руда).* | | | | |  | | | 911 | | 0801 | | | 4409900  0120900 | 200 | | 3583,4 | | | | 425 | | | 526,4 | | | 526,4 | | | 526,4 | | | 526,4 | | | | | 526,4 | | | | 526,4 | |
|  | *Основное меропритие 3 Задачи 2 подпрограммы 2 Внедрение информационно- коммуникационных технологий* | | | | |  | | | 911 | | 0801 | | | 4409900  0120900 | 200 | | 316 | | | | 19 | | | 49,5 | | | 49,5 | | | 49,5 | | | 49,5 | | | | | 49,5 | | | | 49,5 | |
|  | *Основное меропритие 4 Задачи 2 подпрограммы 2 Материально-техническое оснащение домов культуры* | | | | |  | | | 911 | | 0801 | | | 4409900  0120900 | 200 | | 858 | | | | 0 | | | *143* | | | *143* | | | *143* | | | *143* | | | | | *143* | | | | *143* | |
|  | *Основное мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 2 Содержание и обеспечение деятельности библиотек* | | | | |  | | | 911 | | 0801 | | | 4429900 | 200 | | 25 | | | | 25 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | *Основное мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 2 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек (расходы на оплату труда).* | | | | |  | | | 911 | | 0801 | | | 4429900 | 200 | | 332,5 | | | | 332,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | *Основное мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 2 Осуществление подписки на периодические издания* | | | | |  | | | 911 | | 0801 | | | 4429900 | 200 | | 14 | | | | 14 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | *Основное мероприятие 4 Задачи 3 Подпрограммы 2 Укрепление материально-технической базы. Внедрение информационно - коммуникационных технологий* | | | | |  | | | 911 | | 0801 | | | 4429900 | 200 | | 21,4 | | | | 21,4 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности человека и проиродной среды сельского поселения Новочеркутинский сельсовет"** | | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | 116,8 | | | | 0 | | | 12 | | | 34,4 | | | 34,4 | | | 12 | | | | | 12 | | | | 12 | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 "Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности" | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Ремонт гидрантов | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | **116,8** | | | | **0** | | | **12** | | | **34,4** | | | **34,4** | | | **12** | | | | | **12** | | | | **12** | |
|  | *Ремонт гидрантов* | | | | |  | | | 911 | | 0314 | | | 01299990132004 | 200 | | 116,8 | | | | *0* | | | *12* | | | *33,4* | | | *34,4* | | | *12* | | | | | *12* | | | | *12* | |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельский совет"** | | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | 377,6 | | | | 116,1 | | | 30,2 | | | 3 | | | 3 | | | 75,1 | | | | | 75,1 | | | | 75,1 | |
|  | Задача 1. Подпрограммы 4 «Повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения» | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | *Повышение квалификации муниципальных служащих* | | | | |  | | | 911 | | 0104 | | | 00204009990012 | 200 | | 25,0 | | | | 10,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 5 ,0 | | | | | 5, 0 | | | | 5, 0 | |
|  | *Задача 2 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета* | | | | |  | | | 911 | | 0104 | | | 00204000142006 | 200 | | 78,6 | | | | 6,1 | | | 12,5 | | | 0 | | | 0 | | | 20 | | | | | 20 | | | | 20 | |
|  | *Приобретение информационных услуг* | | | | |  | | | 911 | | 0104 | | | 9990012 | 200 | | 150,3 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 50, 1 | | | | | 50,1 | | | | 50,1 | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4 «Ежегодные членские взносы в ассоциацию Совета муниципальных образований» | | | | |  | | | 911 | | 0113 | | | 0142008 | 800 | | 9,0 | | | | 0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | Задача 4 Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Подготовка документов по планировке территории правил землепользования и застройки | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | *Генеральный план и застройка* | | | | |  | | | 911 | | 0412 | | | 0149999 | 200 | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | *Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 4 «Организация доступа в сеть интернет(проведение оптиволокна)* | | | | |  | | | 911 | | 0104 | | | 0142014 | 200 | | 14,7 | | | | 0 | | | 14,7 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | ВСЕГО | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | 22068,4 | | | | 5151,2 | | | 2801,9 | | | 2656,5 | | | 2654,7 | | | 2934,7 | | | | | 2934,7 | | | | 2934,7 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | Приложение 3 | | | | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельских | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | территорий Новочеркутинского сельсовета на 2014-2020годы" | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | " Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2014-2020годы". | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| №  п  /п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2014год | | 2015год | | 2016год | | 2017год | | 2018год | | | 2019год | | | 2020год | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
|  |  | Всего | | | | 23099,8 | 6182,60 | | 2801,9 | | 2656,5 | | 2654,7 | | 2934,7 | | | 2934,7 | | | 2934,7 | | |
| местный бюджет | | | | 22068,4 | 5151,2 | | 2801,9 | | 2656,5 | | 2654,7 | | 2934,7 | | | 2934,7 | | | 2934,7 | | |
| Областной бюджет | | | | 1031,4 | 1031,4 | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Программа 1 "Устойчивое развитие сельского поселения Новочеркутинский сельский совет на 2014 – 2020годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет" | Всего | | 6335 | | | 2740,5 | | 605,3 | | 464,7 | | 462,9 | | 687,7 | | | 687,2 | | | 687,2 | | |
| местный бюджет | | 6335 | | | 2740,5 | | 605,3 | | 464,7 | | 462,9 | | 687,2 | | | 687,2 | | | 687,2 | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 1.2 | Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | | 15364 | | | 2419,6 | | 2154,4 | | 2154,4 | | 2154,4 | | 2160,4 | | | 2160,4 | | | 2160,4 | | |
| местный бюджет | | 15239 | | | 2294,6 | | 2154,4 | | 2154,4 | | 2154,4 | | 2160,4 | | | 2160,4 | | | 2160,4 | | |
| Областной бюджет | | 125 | | | 125 | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 1.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности человека и проиродной среды сельского поселения Новочеркутинский сельсовет" | Всего | | 116,8 | | | 0 | | 12 | | 34,4 | | 34,4 | | 12 | | | 12 | | | 12 | | |
| местный бюджет | | 116,8 | | | 0 | | 12 | | 34,4 | | 34,4 | | 12 | | | 12 | | | 12 | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 1.4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельский совет" | Всего | | 1284 | | | 1022,5 | | 30,2 | | 3,0 | | 3,0 | | 75,1 | | | 75,1 | | | 75,1 | | |
| местный бюджет | | 377,6 | | | 116,1 | | 30,2 | | 3,0 | | 3,0 | | 75,1 | | | 75,1 | | | 75,1 | | |
| Областной бюджет | | 906,4 | | | 906,4 | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |