****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации сельского поселения**

**Новочеркутинский сельсовет**

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

18.02.2022 с.Новочеркутино №14

**О подготовке и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка в 2022 году**

на территории сельского поселения Новочеркутинкий сельсовет

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 12.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной подготовки территорий, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, готовности сил и средств для безопасного пропуска паводковых вод, а также в целях сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, снижения возможного ущерба в период весеннего паводка руководствуясь Уставом сельского поселения Новочеркутинкий сельсовет, администрация поселения Новочеркутинкий сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Создать для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка противопаводковую комиссию на территории сельского поселения Новочеркутинкий сельсовет (Приложение №1);

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка (Приложение №2) и расчет сил и средств, привлекаемых: для ликвидации последствий весеннего паводка на территории сельского поседения Новочеркутинкий сельсовет (Приложение №3).

3.Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Новочеркутинкий сельсовет Е.Е.Зюзина

Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Новочеркутинкийсельсовет

№14 от 18.02.2022г.

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии на территории сельского поселения**

Председатель комиссии **:** Глава администрации сельского поселения

Новочеркутинкий сельсовет –Е.Е.Зюзина

**Заместитель председателя**

**комиссии**: Старший специалист администрации

сельского поселения

Новочеркутинкий сельсовет - Г И Дымова

**Члены комиссии:**

- Недосекина А.И.- специалист ВУР администрации сельского поселения

-Старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН ОМД России капитан полиции - А.В.Тарабцев (по согласованию)

-Управляющий ООО «Восход» - Бирюков Н.Н. (по согласованию)

-тракторист Лазнев Н А (по согласованию)

Приложение №2

к Постановлению администрации

сельского поселения Новочеркутинкийсельсовет

№18 от 18.02.2022г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка в 2022году на территории  
сельского поселения Новочеркутинкий сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Мероприятия | Время проведения | Ответственный за проведение |
| МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ПАВОДКА | | | |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию на территории сельского поселения, разработать план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их исполнением | Март | Глава сельского поселения Зюзина Е.Е. |
| 2 | Проведение учёта гидротехнических сооружений, мостов, прудов и водохранилищ на территории сельского поселения. | Март-апрель | Глава сельского поселения Зюзина Е.Е. |
| 3 | Обследование населенных пунктов, сельскохозяйственных и других объектов, расположенных в зоне подтопления. Уточнение плана временного отселения жителей, вывоза материальных ценностей, вывода сельскохозяйственных животных. Обеспечение транспортом, питанием, необходимыми коммунальными услугами в местах временного размещения людей. | Март-апрель | Глава сельского поселения Зюзина Е.Е.  Противопаводковая комиссия сельского поселения. |
| 4 | Организация выполнения работ по проверке исправности затворов водопропускных и водосборных сооружений | До  05.04.2022 года | Противопаводковая комиссия сельского поселения.  Глава сельского поселения Зюзина Е.Е. |
| 5 | Проведение обследования населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи в местах , проживания. | До  05.04.2022 года | Противопаводковая комиссия сельского поселения. Паршина В.В.- фельдшер Новочеркутинского ФАП |
| 6 | Уточнение порядка оповещения населения при угрозе затопления, проверка средств связи и оповещения. | До  01.04.2022  года | ОАО «Центр- Телеком» |
| 7 | Уточнение плана мероприятий по охране общественного порядка на территории сельского поселения. | До  01.04.2022  года | Участковый  инспектор  Тарабцев А В |
| 8 | Проверка исправности сетей энергосбережения и принеобходимости проведение их ремонта. | До  01.04.2022  года | Добринские РЭС |

**МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ПЕРИОД ПАВОДКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Организация круглосуточного дежурства на территории сельского поселения. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения. |
| 10 | Организация мониторинга паводковой обстановки и результативности принимаемых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Подготовка информации о складывающейся обстановке на территории сельского поселения. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения. |
| 11 | Организация обеспечения питанием и вещевым имуществом пострадавшего населения и личного состава, привлекаемого для ликвидации ЧС. | На период паводка | Добринский «Кооператор» . |
| 12 | Поддерживание в готовности сил и средств для ликвидации последствий паводка. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения. |

Приложение №3

к Постановлению администрации

сельского поселения Новочеркутинкий сельсовет

№18 от 18.02.2022г.

**РАСЧЕТ**

**сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий**

**весеннего паводка в 2022 году на территории сельского поселения Новочеркутинкий сельсовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятия | Привлекаемая техника | Руководитель,  (адрес, телефон дежурный) |
| 1 | ООО «Восход» | Бульдозер John Deere | Бирюков Н Н  89803526078 |
| 2 | Пчельников В В | Бульдозер ДТ- 75 | 89802640912 |
| 3 | ИП Ванина | Камаз | 89050441551 |
| 4 | ИП Овчарова | Камаз | 89066827828 |
| 5 | Лазнев Н.А. | Трактор Белорус | 89092203203 |