|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** Администрации сельского поселения Новочеркутинский сельсовет **Добринского муниципального района Липецкой области**  **Российской Федерации** | | |
| 12.11. 2020 г. | с. Новочеркутино | № 99 |

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2024 годы»

на 2020 год.

В соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Новочеркутинский сельсовет от 14.09.2020 г. № 69 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» администрация сельского поселения Новочеркутинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в План реализации муниципальной программы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2024 годы» на 2020 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Новочеркутинский сельсовет Е.Е. Зюзина

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения Новочеркутинский сельсовет

Добринского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации

от 12.11.2020г. № 99

План реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2024 годы»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  подпрограммы,  основных  мероприятий,  мероприятий,  контрольных  событий1 | Ответственный исполнитель | Срок начала  реализации2 | Срок  окончания  реализации2 | Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Липецкой области (областного бюджета), районного бюджета, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (руб.) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета сельского поселения (руб.) | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (руб.), значение контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения  Новочеркутинский сельсовет». | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. |  | 448 800,00 | 9 441 099,00 | 9 889 899,00 |
| 2 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 0409 0110100000 | 448 800,00 |  | 448 800,00 |
| 3 | **Мероприятие 1.1.**  Расходы на содержание дорог | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 0409 0110141100 | 448 800,00 |  | 448 800,00 |
| 4 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.**  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 0503 0110200000 |  | 1 073 719,00 | 1 073 719,00 |
| 5 | **Мероприятие 2.1.**  Расходы на уличное освещение | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 0503 0110220010 |  | 1 073 719,00 | 1 073 719,00 |
| 6 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 0503 0110300000 |  | 1 406 961,00 | 1 406 961,00 |
| 7 | **Мероприятие 3.1.**  Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения». | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 0503 0110399999 |  | 1 406 961,00 | 1 406 961,00 |
| 8 | **Подпрограмма 2.**  «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет. | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. |  |  | 6 793 997,00 | 6 793 997,00 |
| 9 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | январь 2020 г | декабрь 2020 г. | 911 0801 0120200000 |  | 6 793 997,00 | 6 793 997,00 |
| 10 | **Мероприятие 2.1.**  Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в соответствии с заключенным соглашением | Администрация сельского поселения | январь 2020 г | декабрь 2020 г. | 911 0801 0120209100 |  | 6 793 997,00 | 6 793 997,00 |
| 11 | **Подпрограмма 4.**  «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет» | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. |  |  | 166 422 | 166 422 |
| 12 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 4.**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 0113 0140100000 |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 13 | **Мероприятие 1.1**  Расходы на приобретение услуг сетевого по сопровождению программного обеспечения по ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 0113 01401S6790 |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 14 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4.**  Ежегодные членские взносы | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 0113 0140200000 |  | 7 560.00 | 7 560.00 |
| 15 | **Мероприятие 2.1.**  Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 0113 0140220080 |  | 7 560.00 | 7 560.00 |
| 16 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4.**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 1001 0140400000 |  | 127 862,00 | 127 862,00 |
| 17 | **Мероприятие 4.1.**  Доплата к пенсии муниципальным служащим | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 1001 0140420370 |  | 127 862,00 | 127 862,00 |
| 18 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 4.**  Обслуживание муниципального долга | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 1301 0140600000 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 19 | **Мероприятие 6.1.**  Расходы по уплате процентов за пользование кредитом | Администрация сельского поселения | январь 2020г | декабрь 2020 г. | 911 1301 0140620090 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 20 | **ИТОГО** |  |  |  |  | **448 800,00** | **9 441 099,00** | **9 889 899,00** |