**Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы», контрольных событий плана реализации муниципальной программы**

**на 01 апреля 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  целей,  индикаторов,  задач,  показателей,  подпрограмм,  контрольных  событий,  основных  мероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | | | Дата наступления контрольного события | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | План | Факт  (3 мес..) |
| План | Факт  (3 мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 4 | 3 | Х | Х |  |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 5 | 0 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 125 | 104 | 0 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 0 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 18,0 | 18,8 | 18,0 | Х | Х |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 4 | 1 | Х | Х |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1298 | 1309 | 1296 | Х | Х |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 1345 | 820 | 102 | Х | Х |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 0 | 1 | 0 | Х | Х |  |
| 13 | **Задача 1 муниципальной программы**. **Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | |
| 14 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 65 | 75 | 65 | Х | Х |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 85 | 95 | 90 | Х | Х |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 | 95 | 90 | Х | Х |  |
| 17 | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 99 | 100 | 99 | Х | Х |  |
| 18 | **Подпрограмма 1**. **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет.** | | | | | | | | |
| 19 | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие инженерной инфраструктуры территории сельского поселения | | | | | | | | |
| 20 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км. | 1,4 | 0,8 | 0 | Х | Х |  |
| 21 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 688 949,94 | 547 559,00 | 242 723,00 | Х | Х |  |
| 23 | Задача 3 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | | | | | | | | |
| 25 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км.. | 20 | 24 | 22 | Х | Х |  |
| 25 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 749 291,60 | 733 651,00 | 389 590,18 | Х | Х |  |
| 27 | Основное мероприятие 7 задачи 3 подпрограммы 1  Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |  |
| 28 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1  Установка и обустройство детских и спортивных площадок. | Администрация сельского поселения | ед. | 0 | 1 | 0 | Х | Х |  |
| 29 | Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 1  Приобретение контейнеров для мусора. | Администрация сельского поселения | шт. | 0 | 10 | 0 | Х | Х |  |
| 30 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1.  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 250 222,50 | 1 102 300,00 | 34 317,00 | Х | Х |  |
| 32 | Задача 4 подпрограммы 1. Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан | | | | | | | | |
| 33 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1  Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья. | Администрация сельского поселения | М2 | 0,00 | 100 | 0,00 | Х | Х |  |
| 34 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 4 задачи 4 подпрограммы 1  Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда. | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 36 | Основное мероприятие 5 задачи 4 подпрограммы 1  Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 3 495 078,18 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 37 | Задача 5 подпрограммы 1. Газификация населенных пунктов сельского поселения. | | | | | | | | |
| 38 | Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 1  Протяженность построенного газопровода. | Администрация сельского поселения | км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 39 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 6 задачи 4 подпрограммы 1  Развитие газификации в сельском поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района | Администрация сельского поселения | руб. | 85 951,42 | 82 898,00 | 11 720,40 | Х | Х |  |
| 41 | **Задача 2 муниципальной программы.** **Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения** | | | | | | | | |
| 42 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 25 | 30 | 25 | Х | Х |  |
| 43 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | 35 | 20 | Х | Х |  |
| 44 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | | |
| 45 | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа жизни | | | | | | | | |
| 46 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 47 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 48 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. | Администрация сельского поселения | руб. | - | - | - | Х | Х |  |
| 49 | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | | |
| 50 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 43 | 285 | 52 | Х | Х |  |
| 51 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Количество кружков по интрересам | Администрация сельского поселения | % | 12 | 12 | 12 | Х | Х |  |
| 52 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 53 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 2 132 690,80 | 1 545 456,00 | 385 289,00 | Х | Х |  |
| 54 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | |
| 55 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | - | 3 | - | Х | Х |  |
| 56 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | | |
| 57 | Задача подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды | | | | | | | | |
| 58 | Показатель 1 задачи подпрограммы 3  Количество мероприятий, проводимых по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация сельского поселения | шт | 3 | 3 | 1 | Х | Х |  |
| 59 | Показатель 2 задачи подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону | Администрация сельского поселения | % | 0,1 | 0,4 | 0,00 | Х | Х |  |
| 60 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 61 | Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. | Администрация сельского поселения | руб. | 15 165,00 | 9 615,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 62 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. | | | | | | | | |
| 63 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 67 | 67 | 67 | Х | Х |  |
| 64 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 0 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 65 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | | |
| 66 | Задача подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | |
| 67 | Показатель 1 задачи подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему доходов | Администрация сельского поселения | % | 31,6 | 40 | 0,00 | Х | Х |  |
| 68 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 69 | Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 4.  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. | Администрация сельского поселения | руб. | 15 500,00 | 16 000,86 | 0,00 | Х | Х |  |
| 70 | Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы 4.  Ежегодные членские взносы. | Администрация сельского поселения | руб. | 5 192,00 | 5 192,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 71 | Основное мероприятие 4 задачи подпрограммы 4.  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении | Администрация сельского поселения | руб. | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 72 | Основное мероприятие 8 задачи подпрограммы 4.  Обслуживание муниципального долга. | Администрация сельского поселения | руб. | 133,36 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 73 | Основное мероприятие 9 задачи подпрограммы 4.  Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | Администрация сельского поселения | руб. | 41 160,00 | 110 280,00 | 9 190,00 | Х | Х |  |
| 74 | Показатель 2 задачи подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 0 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 75 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 76 | Основное мероприятие 7 задачи подпрограммы 4.  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | руб. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 77 | **Задача 5 муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения.** | | | | | | | | |
| 78 | Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы:  Экономия электричества в натуральном выражении | Администрация сельского поселения | Квт/ч | 7 200 | 6 000 | 0,00 | Х | Х |  |
| 79 | **Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | | |
| 80 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5  Объем экономии топливно-энергетических ресурсов | Администрация сельского поселения | тн. | 6,0 | 6,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 81 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 82 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5.  Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 401 569,13 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист эксперт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина