**Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2024 годы», контрольных событий плана реализации муниципальной программы**

**на 01 октября 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  целей,  индикаторов,  задач,  показателей,  подпрограмм,  контрольных  событий,  основных  мероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | | | Дата наступления контрольного события | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | План | Факт  (9 месяцев) |
| План | Факт  (9 месяцев) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 8 | 8 | 8 | Х | Х |  |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 4 | 0 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 233 | 103 | 0 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 6 | 0 | Х | Х |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 19,9 | 20,8 | 19,9 | Х | Х |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 4 | 2 | Х | Х |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 4 | 3 | Х | Х |  |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 2 | 1 | Х | Х |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1892 | 1892 | 1889 | Х | Х |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 520 | 820 | 150 | Х | Х |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 0 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 13 | **Задача 1 муниципальной программы**. **Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | |
| 14 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 90 | 99 | 90 | Х | Х |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 96 | 97 | 96 | Х | Х |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 | 95 | 85 | Х | Х |  |
| 17 | **Подпрограмма 1**. **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет.** | | | | | | | | |
| 18 | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие инженерной инфраструктуры территории сельского поселения | | | | | | | | |
| 19 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км. | 0,5 | 0,5 | 0,00 | Х | Х |  |
| 20 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 784 847,19 | 712 762,00 | 672 565,73 | Х | Х |  |
| 22 | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | | | | | | | | |
| 23 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км.. | 20,5 | 21,00 | 20,5 | Х | Х |  |
| 24 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 1 034 762,41 | 1 088 367,00 | 826 962,87 | Х | Х |  |
| 26 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1  Установка и обустройство детских и спортивных площадок. | Администрация сельского поселения | ед. | 0 | 1 | 0 | Х | Х |  |
| 27 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1  Приобретение контейнеров для мусора. | Администрация сельского поселения | шт. | 5 | 5 | 0 | Х | Х |  |
| 28 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1.  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 2 516 619,80 | 1 364 170,00 | 1 162 256,39 | Х | Х |  |
| 30 | Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1.  Благоустройство сельской территории в селе Новочеркутино | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 222 524,24 | 145 805,02 | Х | Х |  |
| 31 | Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1.  Благоустройство сельской территории в селе Александровка | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 386 125,80 | 265 565,83 |  |  |  |
| 32 | **Задача 2 муниципальной программы.** **Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения** | | | | | | | | |
| 33 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 25 | 30 | 25 | Х | Х |  |
| 34 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 25 | 35 | 25 | Х | Х |  |
| 35 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет** | | | | | | | | |
| 36 | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, создание условий для развития массового спорта | | | | | | | | |
| 37 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 4 | 1 | Х | Х |  |
| 38 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 39 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 411 339,00 | 206 250,00 | Х | Х |  |
| 40 | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | | |
| 41 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 45 | 285 | 76 | Х | Х |  |
| 42 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Количество кружков по интересам | Администрация сельского поселения | % | 12 | 12 | 12 | Х | Х |  |
| 43 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 44 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 7 067 601,92 | 8 121 795,00 | 4 987 683,00 | Х | Х |  |
| 45 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | |
| 46 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.  Количество проведенных комплексных мероприятий по снижению числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 3 | 2 | Х | Х |  |
| 47 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет** | | | | | | | | |
| 48 | Задача подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды | | | | | | | | |
| 49 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Количество мероприятий, проводимых по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация сельского поселения | шт. | 1 | 3 | 2 | Х | Х |  |
| 50 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону. | Администрация сельского поселения | % | 0,06 | 0,4 | 0,2 | Х | Х |  |
| 51 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 52 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3.  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного т техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Администрация сельского поселения | руб. | 9 988,40 | 18 000,00 | 15 982,00 | Х | Х |  |
| 53 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. | | | | | | | | |
| 54 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 67 | 67 | 67 | Х | Х |  |
| 55 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 0 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 56 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет** | | | | | | | | |
| 57 | Задача подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономического развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | |
| 58 | Показатель 1 задачи подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему доходов | Администрация сельского поселения | % | 13,5 | 40 | 0,00 | Х | Х |  |
| 59 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 60 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4.  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. | Администрация сельского поселения | руб. | 31 000,00 | 32 001,55 | 32 000,00 | Х | Х |  |
| 61 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.  Ежегодные членские взносы. | Администрация сельского поселения | руб. | 7 444,00 | 7 443,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 62 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении | Администрация сельского поселения | руб. | 131 990,00 | 17 165,00 | 17 165,00 | Х | Х |  |
| 63 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4.  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 108 996,00 | 115 536,00 | 86 651,82 | Х | Х |  |
| 64 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4.  Ремонт административного здания с. Павловка | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 65 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4.  Обслуживание муниципального долга | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 66 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 4.  Мероприятия по подготовке генеральных планов, правил землепользования и застройки территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 67 | Показатель 2 задачи подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 2 |  | Х | Х |  |
| 68 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 69 | Основное мероприятие 8 задачи подпрограммы 4.  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 70 | Основное мероприятие 9 задачи подпрограммы 4.  Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем. | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 46 781,00 | 0,00 | Х | Х |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Зюзина

Главный специалист эксперт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина